## 3.25-3.29
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：3.25-3.29
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 增加redis配置，存储发送验证码 |  | 主要 | 周一 | 100%
| 2 | 增加活动列表查询接口、活动报名反馈接口，修改登录接口，增加返回值 |  | 主要 | 周二-周四 | 100%
| 3 | 增加退出接口，活动发布接口增加时间校验 |  | 主要 | 周四 | 100%
| 4 | 已开发完接口前后台联调 |  | 主要 | 周二-周五 | 100%
胥涛 | 1 | 修改了会员系统页面，专委会，-活动发布，报名接口 |  | 主要 | 周一 | 100%
| 2 | 修改了会员系统专委会，数据库表结构和专家申请 |  | 主要 | 周二-周三 | 100%
| 3 | 增加专家申请，待处理任务，已处理任务接口 |  | 主要 | 周四 | 100%
| 4 | 专家申请审核和退回 |  | 主要 | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 查看专家的基本信息 |  | 主要 | 周一 | 100%
| 2 | 专家基本信息的添加和修改，并修改数据库表字段 |  | 主要 | 周二、周三 | 100%
| 3 | 修改专家信息添加接口，增加了判断专家信息是否已添加接口 |  | 主要 | 周四 | 100%
| 4 | 修改密码接口实现，以及发送验证码 |  | 主要 | 周五 | 100%
程欢 | 1 | 会员到期提醒功能 |  | 主要 | 周一、周二 | 100%
| 2 | 会员系统消息管理bug修复 |  | 主要 | 周三 | 100%
| 3 | 会员系统新功能需求编写，专委会信息管理 |  | 主要 | 周四、五 | 100%

## 4.8-4.12
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：4.8-4.12
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 增加管理端登录接口 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 专家库接口联调 |  |  | 周二-周三 | 100%
| 3 | 去协会、数据中心确认会员系统修改内容 |  |  | 周三-周四 | 100%
| 4 | 会员系统修改内容工作确认，需求确认 |  |  | 周五 | 100%
胥涛 | 1 | 修改专家申请信息 |  |  | 周一 | 80%
| 2 | 修改我的任务，统计系统中不明确的需求 |  |  | 周二-周三 | 100%
| 3 | 去协会、数据中心确认会员系统修改内容 |  |  | 周三-周四
| 4 | 会员系统修改内容工作确认，需求确认 |  |  | 周五
齐道海 | 1 | 修改基本信息添加功能,修改字段,以及添加忘记密码接口。 |  |  | 周一，周二 | 100%
| 2 | 修改专家库的站内信接口，并熟悉和分析专家库管理端的模块接口需求 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 查找实现信息导入Excel表格，以及Excel表格信息导入数据库 |  |  | 周四，周五 | 100%
程欢 | 1 | 会员系统会议编辑bug修复 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 会员用户端样式修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 专委会人员维护页面bug修改 |  |  | 周三-周四 | 100%
| 4 | 调试会员框架渲染问题 |  |  | 周五

## 4.15-4.19
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：4.15-4.19
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 会员系统问题接口修改 |  |  | 周一-周五
| 2 | 与协会王主任确认专家库需求 |  |  | 周三-周四
| 3 | 与协会确认会员系统已修改内容 |  |  | 周五
胥涛 | 1 | 修改会员系统接口，了解数据结构 |  |  | 周一-周二
| 2 | 与协会王主任确认专家库需求 |  |  | 周三-周四
| 3 | 与协会确认会员系统已修改内容，修改会员系统接口 |  |  | 周五
齐道海 | 1 | 熟悉会员系统的代码和逻辑 |  |  | 周一-周三
| 2 | 查看会员系统的需求文档 |  |  | 周四
| 3 | 查看沟通后改正的专家库需求文档 |  |  | 周五
程欢 | 1 | 会员系统整体测试，所有页面bug记录 |  |  | 周一 周二
| 2 | 重要通知，协会动态修改 |  |  | 周三 周四
| 3 | 继续熟悉框架，解决项目框架渲染问题 |  |  | 周五

## 4.22-4.26
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：4.22-4.26
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 与协会王主任再次确认专家库需求反馈内容 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 会员系统增加redis配置，登录接口修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 与协会确认会员系统已修改内容 |  |  | 周一-周五