## 3.25-3.29
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：3.18-3.22
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 会员系统问题处理 |  | 主要 | 周一、周二 | 100%
乔健 | 2 | 专家库注册登录接口开发，前后台联调 |  | 主要 | 周二-周四 | 100%
乔健 | 3 | 专家库发布活动、活动查询接口开发 |  | 主要 | 周五 | 100%
1阿斯蒂芬和经济