## 3.25-3.29
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：3.25-3.29
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 增加redis配置，存储发送验证码 |  | 主要 | 周一 | 100%
| 2 | 增加活动列表查询接口、活动报名反馈接口，修改登录接口，增加返回值 |  | 主要 | 周二-周四 | 100%
| 3 | 增加退出接口，活动发布接口增加时间校验 |  | 主要 | 周四 | 100%
| 4 | 已开发完接口前后台联调 |  | 主要 | 周二-周五 | 100%
胥涛 | 1 | 修改了会员系统页面，专委会，-活动发布，报名接口 |  | 主要 | 周一 | 100%
| 2 | 修改了会员系统专委会，数据库表结构和专家申请 |  | 主要 | 周二-周三 | 100%
| 3 | 增加专家申请，待处理任务，已处理任务接口 |  | 主要 | 周四 | 100%
| 4 | 专家申请审核和退回 |  | 主要 | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 查看专家的基本信息 |  | 主要 | 周一 | 100%
| 2 | 专家基本信息的添加和修改，并修改数据库表字段 |  | 主要 | 周二、周三 | 100%
| 3 | 修改专家信息添加接口，增加了判断专家信息是否已添加接口 |  | 主要 | 周四 | 100%
| 4 | 修改密码接口实现，以及发送验证码 |  | 主要 | 周五 | 100%
程欢 | 1 | 会员到期提醒功能 |  | 主要 | 周一、周二 | 100%
| 2 | 会员系统消息管理bug修复 |  | 主要 | 周三 | 100%
| 3 | 会员系统新功能需求编写，专委会信息管理 |  | 主要 | 周四、五 | 100%

## 4.8-4.12
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：4.8-4.12
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 增加管理端登录接口 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 专家库接口联调 |  |  | 周二-周三 | 100%
| 3 | 去协会、数据中心确认会员系统修改内容 |  |  | 周三-周四 | 100%
| 4 | 会员系统修改内容工作确认，需求确认 |  |  | 周五 | 100%
胥涛 | 1 | 修改专家申请信息 |  |  | 周一 | 80%
| 2 | 修改我的任务，统计系统中不明确的需求 |  |  | 周二-周三 | 100%
| 3 | 去协会、数据中心确认会员系统修改内容 |  |  | 周三-周四
| 4 | 会员系统修改内容工作确认，需求确认 |  |  | 周五
齐道海 | 1 | 修改基本信息添加功能,修改字段,以及添加忘记密码接口。 |  |  | 周一，周二 | 100%
| 2 | 修改专家库的站内信接口，并熟悉和分析专家库管理端的模块接口需求 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 查找实现信息导入Excel表格，以及Excel表格信息导入数据库 |  |  | 周四，周五 | 100%
程欢 | 1 | 会员系统会议编辑bug修复 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 会员用户端样式修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 专委会人员维护页面bug修改 |  |  | 周三-周四 | 100%
| 4 | 调试会员框架渲染问题 |  |  | 周五

## 4.15-4.19
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：4.15-4.19
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 会员系统问题接口修改 |  |  | 周一-周五
| 2 | 与协会王主任确认专家库需求 |  |  | 周三-周四
| 3 | 与协会确认会员系统已修改内容 |  |  | 周五
胥涛 | 1 | 修改会员系统接口，了解数据结构 |  |  | 周一-周二
| 2 | 与协会王主任确认专家库需求 |  |  | 周三-周四
| 3 | 与协会确认会员系统已修改内容，修改会员系统接口 |  |  | 周五
齐道海 | 1 | 熟悉会员系统的代码和逻辑 |  |  | 周一-周三
| 2 | 查看会员系统的需求文档 |  |  | 周四
| 3 | 查看沟通后改正的专家库需求文档 |  |  | 周五
程欢 | 1 | 会员系统整体测试，所有页面bug记录 |  |  | 周一 周二
| 2 | 重要通知，协会动态修改 |  |  | 周三 周四
| 3 | 继续熟悉框架，解决项目框架渲染问题 |  |  | 周五

## 4.22-4.26
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：4.22-4.26
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 与协会王主任再次确认专家库需求反馈内容 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 会员系统增加redis配置，登录接口修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 与协会确认会员系统已修改内容 |  |  | 周一-周五 | 100%
| 4 | 既有系统问题修改 |  |  | 周五 | 80%
程欢 | 1 | 会员系统新增生成会员编号和清退会员功能 |  |  | 周一，周二 | 100%
| 2 | 会员描述修改为备注，内容时间做成列表显示 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 会议管理会议信息删改，功能修改 |  |  | 周四 | 100%
| 4 | 用户端会议报名显示内容增删，功能修改 |  |  | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 增加清退会员接口 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 修改会议添加接口 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 修改导出会议列表接口 |  |  | 周三 | 100%
| 4 | 添加报名会议接口 |  |  | 周四，周五 | 100%
胥涛 | 1 | 修改会员系统申请信息暂存，申请信息修改的地方在管理端高亮显示 |  |  | 周一-周二 | 100%
| 2 | 修改下载申请的word功能，生成会员编号和二维码 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 党建内容扩充，添加所在行政区，修改既有建筑补充资料 |  |  | 周四，周五 | 100%

## 4.28-4.30
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：4.28-4.30
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
程欢 | 1 | 协会动态，重要通知优化展示 |  |  | 周日 | 100%
| 2 | 会员审核及申请页面修改 |  |  | 周一，周二 | 100%
齐道海 | 1 | 修改用户端报名会议功能 |  |  | 周日至周二 | 100%
胥涛 | 1 | 管理端审核页面修改过的内容高亮显示，忘记密码，既有建筑修改资料-申请状态从下一步调到了点击修改按钮之后修改 |  |  | 周日至周二 | 100%
乔健 | 1 | 修改会员系统有点、短信无法发送问题 |  |  | 周日 | 100%
| 2 | 会员系统增加定时任务 |  |  | 周一，周二 | 100%
| 3 | 会员有效期修改 |  |  | 周一，周二 | 100%

## 5.5-5.10
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：5.5-5.10
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
程欢 | 1 | 会员会议内容按新需求增删及添加编辑功能改动 |  |  | 周一，周二 | 100%
| 2 | 会员系统专委会验证及跳转优化 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 用户端会议报名，及审核反馈 |  |  | 周四 | 100%
| 4 | 会议及用户端报名页面增删改跳转及表单验证改动 |  |  | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 查询报名会议 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 管理端审核会议报名 |  |  | 周二至周四 | 100%
| 3 | 续费会员 |  |  | 周五 | 100%
胥涛 | 1 | 会员管理条件筛选条件增加，生成会员证书的时间 |  |  | 周日，周一 | 100%
| 2 | 关联会员的条件查询，修改会员的有效期，审核会员申请 |  |  | 周二，周三 | 100%
| 3 | 修改缴费和会员诉求，浏览器兼容测试 |  |  | 周四 | 100%
| 4 | 专家申请暂存，既有建筑管理端技术说明的删除 |  |  | 周五 | 100%
乔健 | 1 | 与协会确认会员系统修改内容 |  |  | 周一-周五 | 100%
| 2 | redis配置修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 既有系统登录接口修改 |  |  | 周四 | 100%

## 5.13-5.17
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：5.13-5.17
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
程欢 | 1 | 关联会员功能修改 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 会员管理，缴费管理页面多选项卡按钮修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 上传下载缴费附件功能添加 |  |  | 周三-周四 | 90%
| 4 | 会员审核编号功能及页面排版外观按新需求修改 |  |  | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 专家基本信息添加 |  |  | 周一至周三 | 100%
| 2 | 上传下载缴费附件功能添加 |  |  | 周四-周五 | 100%
胥涛 | 1 | 申请暂存，申请添加，暂存回显 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 既有建筑管理端审核时下载单个技术说明的材料和补充资料按章节下载，专家编号生成规则 |  |  | 周二，周三 | 100%
| 3 | 待审核申请查询，完成/驳回审核， |  |  | 周四 | 90%
| 4 | 批量审核，条件查询，查看申请详情，专家抽取规则 |  |  | 周五 | 100%
乔健 | 1 | 会员系统修改内容任务分配 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 与协会确认会员系统修改内容是否满足 |  |  | 周一-周五 | 100%
| 3 | 增加专家库活动审核接口 |  |  | 周二，周三 | 100%
| 4 | 增加专家库管理端专家查询接口 |  |  | 周四 | 100%
| 5 | 增加专家库诉求接口 |  |  | 周五 | 100%
| 6 | 增加站内信接口 |  |  | 周五 | 100%

## 5.20-5.24
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：5.20-5.24
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 站内信接口修改 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 专家库增加全局唯一id获取方法 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 修改会员系统站内信、活动会员关联接口 |  |  | 周二，周三 | 100%
| 4 | 会员系统历史数据处理 |  |  | 周四 | 100%
| 5 | 配合协会测试会员系统 |  |  | 周一-周五 | 100%
| 6 | 专家库需求逻辑确认 |  |  | 周一-周五 | 100%
程欢 | 1 | 缴费附件上传下载管理端显示文件名下载 |  |  | 周一,周二 | 100%
| 2 | 申请表主营业务首选验证 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 会议及消息关联会员bug修复 |  |  | 周四 | 100%
| 4 | 会议审核，会员查询及筛选bug修复 |  |  | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 配合前端测试专家基本信信息接口测试，并修改 |  |  | 周一至周二 | 100%
| 2 | 会议及会员的接口接口代码修改 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 管理端查询基本信息列表及审核基本信息 |  |  | 周四至周五 | 100%
胥涛 | 1 | 审核时生成一个专家编号，会员下载word |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 标签（添加，修改，查询，条件查询），规则（修改，查询） |  |  | 周二,周三 | 100%
| 3 | 任务的发布，查询，修改，方向分类查询，专业查询 |  |  | 周四 | 100%
| 4 | 会员管理条件查询，分页 |  |  | 周五 | 100%

## 5.27-5.31
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：5.27-5.31
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
程欢 | 1 | 会员系统所有分页修改 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 会员系统全部模块细节测试 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 会员系统自测bug修复 |  |  | 周三 | 100%
| 4 | 会员系统新需求修改及异常修复 |  |  | 周四，周五 | 100%
| 5 | 专家库前台环境配置项目运行及修改 |  |  | 周一-周五 | 90%
齐道海 | 1 | 导入专家临时信息 |  |  | 周一-周二 | 100%
| 2 | 会员系统bug调试及修改 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 添加临时专家信息 |  |  | 周四 | 100%
| 4 | 专家基本信息审核短信回复 |  |  | 周五 | 100%
胥涛 | 1 | 专家库调用会员系统获取重要通知接口开发，审核申请发短信 |  |  | 周一-周二 | 100%
| 2 | 会员系统bug调试及修改，下载word修改，管理端条件查询 |  |  | 周三-周四 | 100%
| 3 | 下载Excel,标签相关专业删除，添加新专业 |  |  | 周五 | 100%
乔健 | 1 | 会员系统测试，问题确认。 |  |  | 周五 | 100%
| 1 | 专家库基本资料功能需求与协会确认 |  |  | 周五 | 100%

## 6.3-6.6
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：6.3-6.6
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 会员系统整体流程测试，问题修改 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 专家库已完成功能测试，提出修改内容 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 修改活动查询专家接口 |  |  | 周二 | 100%
| 4 | 修改查询专家接口，活动审核接口增加人数限制 |  |  | 周三 | 100%
|  | 修改关联专家接口增加专业，修改消息类型显示 |  |  | 周四 | 100%
程欢 | 1 | 会员查询单位预览，缴费页面修改 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 多个页面端浏览专委会功能，会员条件查询修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 党建工作填写方式及相关页面调整 |  |  | 周三 | 100%
| 4 | 用户端首页页面，主营业务，会员到期调整 |  |  | 周三 | 100%
| 5 | 管理端单位维护，及非流程性页面改动 |  |  | 周四 | 100%
齐道海 | 1 | 增加既有调用会员系统登录第三方接口 |  |  | 周一至周二 | 100%
| 2 | 管理端查询专家信息 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 专家基本信息审核发送站内信 |  |  | 周四 | 100%
胥涛 | 1 | 会员系统-会员管理条件查询修改，专家库标签分页，站内信，标签验重 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 专家审核接口修改，专业查询，批量审核发站内信 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 加退回原因，站内信，规则查询，管理员修改会员申请 |  |  | 周三-周四 | 100%

## 6.10-6.14
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：6.10-6.14
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 专家库系统测试内容修改 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 与协会确认会员系统专家库系统修改内容，会员系统上线时间 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 机关局项目数据修改 |  |  | 周二 | 100%
| 4 | 查询专家列表接口增加查询条件， |  |  | 周三 | 100%
| 5 | 会员系统上线数据处理 |  |  | 周四 | 100%
| 6 | 会员系统上线前端部署，改用ip+端口方式访问用户端 |  |  | 周五 | 100%
程欢 | 1 | 消息管理，附件上传，用户端站内信下载 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 关联会员条件查询修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 审核报名及管理端修改会员信息短信通知及站内信提醒 |  |  | 周三 | 100%
| 4 | 项目表单，数据表，个别页面样式改动 |  |  | 周四 | 100%
| 5 | 项目整体表单格式校验 |  |  | 周五 | 100%