## 3.25-3.29
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：3.25-3.29
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 增加redis配置，存储发送验证码 |  | 主要 | 周一 | 100%
| 2 | 增加活动列表查询接口、活动报名反馈接口，修改登录接口，增加返回值 |  | 主要 | 周二-周四 | 100%
| 3 | 增加退出接口，活动发布接口增加时间校验 |  | 主要 | 周四 | 100%
| 4 | 已开发完接口前后台联调 |  | 主要 | 周二-周五 | 100%
胥涛 | 1 | 修改了会员系统页面，专委会，-活动发布，报名接口 |  | 主要 | 周一 | 100%
| 2 | 修改了会员系统专委会，数据库表结构和专家申请 |  | 主要 | 周二-周三 | 100%
| 3 | 增加专家申请，待处理任务，已处理任务接口 |  | 主要 | 周四 | 100%
| 4 | 专家申请审核和退回 |  | 主要 | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 查看专家的基本信息 |  | 主要 | 周一 | 100%
| 2 | 专家基本信息的添加和修改，并修改数据库表字段 |  | 主要 | 周二、周三 | 100%
| 3 | 修改专家信息添加接口，增加了判断专家信息是否已添加接口 |  | 主要 | 周四 | 100%
| 4 | 修改密码接口实现，以及发送验证码 |  | 主要 | 周五 | 100%
程欢 | 1 | 会员到期提醒功能 |  | 主要 | 周一、周二 | 100%
| 2 | 会员系统消息管理bug修复 |  | 主要 | 周三 | 100%
| 3 | 会员系统新功能需求编写，专委会信息管理 |  | 主要 | 周四、五 | 100%

## 4.8-4.12
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：4.8-4.12
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 增加管理端登录接口 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 专家库接口联调 |  |  | 周二-周三 | 100%
| 3 | 去协会、数据中心确认会员系统修改内容 |  |  | 周三-周四 | 100%
| 4 | 会员系统修改内容工作确认，需求确认 |  |  | 周五 | 100%
胥涛 | 1 | 修改专家申请信息 |  |  | 周一 | 80%
| 2 | 修改我的任务，统计系统中不明确的需求 |  |  | 周二-周三 | 100%
| 3 | 去协会、数据中心确认会员系统修改内容 |  |  | 周三-周四
| 4 | 会员系统修改内容工作确认，需求确认 |  |  | 周五
齐道海 | 1 | 修改基本信息添加功能,修改字段,以及添加忘记密码接口。 |  |  | 周一，周二 | 100%
| 2 | 修改专家库的站内信接口，并熟悉和分析专家库管理端的模块接口需求 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 查找实现信息导入Excel表格，以及Excel表格信息导入数据库 |  |  | 周四，周五 | 100%
程欢 | 1 | 会员系统会议编辑bug修复 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 会员用户端样式修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 专委会人员维护页面bug修改 |  |  | 周三-周四 | 100%
| 4 | 调试会员框架渲染问题 |  |  | 周五

## 4.15-4.19
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：4.15-4.19
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 会员系统问题接口修改 |  |  | 周一-周五
| 2 | 与协会王主任确认专家库需求 |  |  | 周三-周四
| 3 | 与协会确认会员系统已修改内容 |  |  | 周五
胥涛 | 1 | 修改会员系统接口，了解数据结构 |  |  | 周一-周二
| 2 | 与协会王主任确认专家库需求 |  |  | 周三-周四
| 3 | 与协会确认会员系统已修改内容，修改会员系统接口 |  |  | 周五
齐道海 | 1 | 熟悉会员系统的代码和逻辑 |  |  | 周一-周三
| 2 | 查看会员系统的需求文档 |  |  | 周四
| 3 | 查看沟通后改正的专家库需求文档 |  |  | 周五
程欢 | 1 | 会员系统整体测试，所有页面bug记录 |  |  | 周一 周二
| 2 | 重要通知，协会动态修改 |  |  | 周三 周四
| 3 | 继续熟悉框架，解决项目框架渲染问题 |  |  | 周五

## 4.22-4.26
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：4.22-4.26
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 与协会王主任再次确认专家库需求反馈内容 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 会员系统增加redis配置，登录接口修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 与协会确认会员系统已修改内容 |  |  | 周一-周五 | 100%
| 4 | 既有系统问题修改 |  |  | 周五 | 80%
程欢 | 1 | 会员系统新增生成会员编号和清退会员功能 |  |  | 周一，周二 | 100%
| 2 | 会员描述修改为备注，内容时间做成列表显示 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 会议管理会议信息删改，功能修改 |  |  | 周四 | 100%
| 4 | 用户端会议报名显示内容增删，功能修改 |  |  | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 增加清退会员接口 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 修改会议添加接口 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 修改导出会议列表接口 |  |  | 周三 | 100%
| 4 | 添加报名会议接口 |  |  | 周四，周五 | 100%
胥涛 | 1 | 修改会员系统申请信息暂存，申请信息修改的地方在管理端高亮显示 |  |  | 周一-周二 | 100%
| 2 | 修改下载申请的word功能，生成会员编号和二维码 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 党建内容扩充，添加所在行政区，修改既有建筑补充资料 |  |  | 周四，周五 | 100%

## 4.28-4.30
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：4.28-4.30
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
程欢 | 1 | 协会动态，重要通知优化展示 |  |  | 周日 | 100%
| 2 | 会员审核及申请页面修改 |  |  | 周一，周二 | 100%
齐道海 | 1 | 修改用户端报名会议功能 |  |  | 周日至周二 | 100%
胥涛 | 1 | 管理端审核页面修改过的内容高亮显示，忘记密码，既有建筑修改资料-申请状态从下一步调到了点击修改按钮之后修改 |  |  | 周日至周二 | 100%

## 5.5-5.10
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：5.5-5.10
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
程欢 | 1 | 会员会议内容按新需求增删及添加编辑功能改动 |  |  | 周一，周二 | 100%
| 2 | 会员系统专委会验证及跳转优化 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 用户端会议报名，及审核反馈 |  |  | 周四 | 100%
| 4 | 会议及用户端报名页面增删改跳转及表单验证改动 |  |  | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 查询报名会议 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 管理端审核会议报名 |  |  | 周二至周四 | 100%
| 3 | 续费会员 |  |  | 周五 | 100%
胥涛 | 1 | 会员管理条件筛选条件增加，生成会员证书的时间 |  |  | 周日，周一 | 100%
| 2 | 关联会员的条件查询，修改会员的有效期，审核会员申请 |  |  | 周二，周三 | 100%
| 3 | 修改缴费和会员诉求，浏览器兼容测试 |  |  | 周四 | 100%
| 4 | 专家申请暂存，既有建筑管理端技术说明的删除 |  |  | 周五 | 100%

## 5.13-5.17
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：5.13-5.17
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
程欢 | 1 | 关联会员功能修改 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 会员管理，缴费管理页面多选项卡按钮修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 上传下载缴费附件功能添加 |  |  | 周三-周四 | 90%
| 4 | 会员审核编号功能及页面排版外观按新需求修改 |  |  | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 专家基本信息添加 |  |  | 周一至周三 | 100%
| 2 | 上传下载缴费附件功能添加 |  |  | 周四-周五 | 100%
胥涛 | 1 | 申请暂存，申请添加，暂存回显 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 既有建筑管理端审核时下载单个技术说明的材料和补充资料按章节下载，专家编号生成规则 |  |  | 周二，周三 | 100%
| 3 | 待审核申请查询，完成/驳回审核， |  |  | 周四 | 90%
| 4 | 批量审核，条件查询，查看申请详情，专家抽取规则 |  |  | 周五 | 100%