## 3.25-3.29
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：3.25-3.29
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 增加redis配置，存储发送验证码 |  | 主要 | 周一 | 100%
| 2 | 增加活动列表查询接口、活动报名反馈接口，修改登录接口，增加返回值 |  | 主要 | 周二-周四 | 100%
| 3 | 增加退出接口，活动发布接口增加时间校验 |  | 主要 | 周四 | 100%
| 4 | 已开发完接口前后台联调 |  | 主要 | 周二-周五 | 100%
胥涛 | 1 | 修改了会员系统页面，专委会，-活动发布，报名接口 |  | 主要 | 周一 | 100%
| 2 | 修改了会员系统专委会，数据库表结构和专家申请 |  | 主要 | 周二-周三 | 100%
| 3 | 增加专家申请，待处理任务，已处理任务接口 |  | 主要 | 周四 | 100%
| 4 | 专家申请审核和退回 |  | 主要 | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 查看专家的基本信息 |  | 主要 | 周一 | 100%
| 2 | 专家基本信息的添加和修改，并修改数据库表字段 |  | 主要 | 周二、周三 | 100%
| 3 | 修改专家信息添加接口，增加了判断专家信息是否已添加接口 |  | 主要 | 周四 | 100%
| 4 | 修改密码接口实现，以及发送验证码 |  | 主要 | 周五 | 100%
程欢 | 1 | 会员到期提醒功能 |  | 主要 | 周一、周二 | 100%
| 2 | 会员系统消息管理bug修复 |  | 主要 | 周三 | 100%
| 3 | 会员系统新功能需求编写，专委会信息管理 |  | 主要 | 周四、五 | 100%

## 4.8-4.12
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：4.8-4.12
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 增加管理端登录接口 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 专家库接口联调 |  |  | 周二-周三 | 100%
| 3 | 去协会、数据中心确认会员系统修改内容 |  |  | 周三-周四 | 100%
| 4 | 会员系统修改内容工作确认，需求确认 |  |  | 周五 | 100%
胥涛 | 1 | 修改专家申请信息 |  |  | 周一 | 80%
| 2 | 修改我的任务，统计系统中不明确的需求 |  |  | 周二-周三 | 100%
| 3 | 去协会、数据中心确认会员系统修改内容 |  |  | 周三-周四
| 4 | 会员系统修改内容工作确认，需求确认 |  |  | 周五
齐道海 | 1 | 修改基本信息添加功能,修改字段,以及添加忘记密码接口。 |  |  | 周一，周二 | 100%
| 2 | 修改专家库的站内信接口，并熟悉和分析专家库管理端的模块接口需求 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 查找实现信息导入Excel表格，以及Excel表格信息导入数据库 |  |  | 周四，周五 | 100%
程欢 | 1 | 会员系统会议编辑bug修复 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 会员用户端样式修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 专委会人员维护页面bug修改 |  |  | 周三-周四 | 100%
| 4 | 调试会员框架渲染问题 |  |  | 周五

## 4.15-4.19
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：4.15-4.19
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 会员系统问题接口修改 |  |  | 周一-周五
| 2 | 与协会王主任确认专家库需求 |  |  | 周三-周四
| 3 | 与协会确认会员系统已修改内容 |  |  | 周五
胥涛 | 1 | 修改会员系统接口，了解数据结构 |  |  | 周一-周二
| 2 | 与协会王主任确认专家库需求 |  |  | 周三-周四
| 3 | 与协会确认会员系统已修改内容，修改会员系统接口 |  |  | 周五
齐道海 | 1 | 熟悉会员系统的代码和逻辑 |  |  | 周一-周三
| 2 | 查看会员系统的需求文档 |  |  | 周四
| 3 | 查看沟通后改正的专家库需求文档 |  |  | 周五
程欢 | 1 | 会员系统整体测试，所有页面bug记录 |  |  | 周一 周二
| 2 | 重要通知，协会动态修改 |  |  | 周三 周四
| 3 | 继续熟悉框架，解决项目框架渲染问题 |  |  | 周五

## 4.22-4.26
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：4.22-4.26
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 与协会王主任再次确认专家库需求反馈内容 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 会员系统增加redis配置，登录接口修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 与协会确认会员系统已修改内容 |  |  | 周一-周五 | 100%
| 4 | 既有系统问题修改 |  |  | 周五 | 80%
程欢 | 1 | 会员系统新增生成会员编号和清退会员功能 |  |  | 周一，周二 | 100%
| 2 | 会员描述修改为备注，内容时间做成列表显示 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 会议管理会议信息删改，功能修改 |  |  | 周四 | 100%
| 4 | 用户端会议报名显示内容增删，功能修改 |  |  | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 增加清退会员接口 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 修改会议添加接口 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 修改导出会议列表接口 |  |  | 周三 | 100%
| 4 | 添加报名会议接口 |  |  | 周四，周五 | 100%
胥涛 | 1 | 修改会员系统申请信息暂存，申请信息修改的地方在管理端高亮显示 |  |  | 周一-周二 | 100%
| 2 | 修改下载申请的word功能，生成会员编号和二维码 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 党建内容扩充，添加所在行政区，修改既有建筑补充资料 |  |  | 周四，周五 | 100%

## 4.28-4.30
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：4.28-4.30
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
程欢 | 1 | 协会动态，重要通知优化展示 |  |  | 周日 | 100%
| 2 | 会员审核及申请页面修改 |  |  | 周一，周二 | 100%
齐道海 | 1 | 修改用户端报名会议功能 |  |  | 周日至周二 | 100%
胥涛 | 1 | 管理端审核页面修改过的内容高亮显示，忘记密码，既有建筑修改资料-申请状态从下一步调到了点击修改按钮之后修改 |  |  | 周日至周二 | 100%
乔健 | 1 | 修改会员系统有点、短信无法发送问题 |  |  | 周日 | 100%
| 2 | 会员系统增加定时任务 |  |  | 周一，周二 | 100%
| 3 | 会员有效期修改 |  |  | 周一，周二 | 100%

## 5.5-5.10
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：5.5-5.10
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
程欢 | 1 | 会员会议内容按新需求增删及添加编辑功能改动 |  |  | 周一，周二 | 100%
| 2 | 会员系统专委会验证及跳转优化 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 用户端会议报名，及审核反馈 |  |  | 周四 | 100%
| 4 | 会议及用户端报名页面增删改跳转及表单验证改动 |  |  | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 查询报名会议 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 管理端审核会议报名 |  |  | 周二至周四 | 100%
| 3 | 续费会员 |  |  | 周五 | 100%
胥涛 | 1 | 会员管理条件筛选条件增加，生成会员证书的时间 |  |  | 周日，周一 | 100%
| 2 | 关联会员的条件查询，修改会员的有效期，审核会员申请 |  |  | 周二，周三 | 100%
| 3 | 修改缴费和会员诉求，浏览器兼容测试 |  |  | 周四 | 100%
| 4 | 专家申请暂存，既有建筑管理端技术说明的删除 |  |  | 周五 | 100%
乔健 | 1 | 与协会确认会员系统修改内容 |  |  | 周一-周五 | 100%
| 2 | redis配置修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 既有系统登录接口修改 |  |  | 周四 | 100%

## 5.13-5.17
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：5.13-5.17
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
程欢 | 1 | 关联会员功能修改 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 会员管理，缴费管理页面多选项卡按钮修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 上传下载缴费附件功能添加 |  |  | 周三-周四 | 90%
| 4 | 会员审核编号功能及页面排版外观按新需求修改 |  |  | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 专家基本信息添加 |  |  | 周一至周三 | 100%
| 2 | 上传下载缴费附件功能添加 |  |  | 周四-周五 | 100%
胥涛 | 1 | 申请暂存，申请添加，暂存回显 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 既有建筑管理端审核时下载单个技术说明的材料和补充资料按章节下载，专家编号生成规则 |  |  | 周二，周三 | 100%
| 3 | 待审核申请查询，完成/驳回审核， |  |  | 周四 | 90%
| 4 | 批量审核，条件查询，查看申请详情，专家抽取规则 |  |  | 周五 | 100%
乔健 | 1 | 会员系统修改内容任务分配 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 与协会确认会员系统修改内容是否满足 |  |  | 周一-周五 | 100%
| 3 | 增加专家库活动审核接口 |  |  | 周二，周三 | 100%
| 4 | 增加专家库管理端专家查询接口 |  |  | 周四 | 100%
| 5 | 增加专家库诉求接口 |  |  | 周五 | 100%
| 6 | 增加站内信接口 |  |  | 周五 | 100%

## 5.20-5.24
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：5.20-5.24
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 站内信接口修改 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 专家库增加全局唯一id获取方法 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 修改会员系统站内信、活动会员关联接口 |  |  | 周二，周三 | 100%
| 4 | 会员系统历史数据处理 |  |  | 周四 | 100%
| 5 | 配合协会测试会员系统 |  |  | 周一-周五 | 100%
| 6 | 专家库需求逻辑确认 |  |  | 周一-周五 | 100%
程欢 | 1 | 缴费附件上传下载管理端显示文件名下载 |  |  | 周一,周二 | 100%
| 2 | 申请表主营业务首选验证 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 会议及消息关联会员bug修复 |  |  | 周四 | 100%
| 4 | 会议审核，会员查询及筛选bug修复 |  |  | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 配合前端测试专家基本信信息接口测试，并修改 |  |  | 周一至周二 | 100%
| 2 | 会议及会员的接口接口代码修改 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 管理端查询基本信息列表及审核基本信息 |  |  | 周四至周五 | 100%
胥涛 | 1 | 审核时生成一个专家编号，会员下载word |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 标签（添加，修改，查询，条件查询），规则（修改，查询） |  |  | 周二,周三 | 100%
| 3 | 任务的发布，查询，修改，方向分类查询，专业查询 |  |  | 周四 | 100%
| 4 | 会员管理条件查询，分页 |  |  | 周五 | 100%

## 5.27-5.31
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：5.27-5.31
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
程欢 | 1 | 会员系统所有分页修改 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 会员系统全部模块细节测试 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 会员系统自测bug修复 |  |  | 周三 | 100%
| 4 | 会员系统新需求修改及异常修复 |  |  | 周四，周五 | 100%
| 5 | 专家库前台环境配置项目运行及修改 |  |  | 周一-周五 | 90%
齐道海 | 1 | 导入专家临时信息 |  |  | 周一-周二 | 100%
| 2 | 会员系统bug调试及修改 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 添加临时专家信息 |  |  | 周四 | 100%
| 4 | 专家基本信息审核短信回复 |  |  | 周五 | 100%
胥涛 | 1 | 专家库调用会员系统获取重要通知接口开发，审核申请发短信 |  |  | 周一-周二 | 100%
| 2 | 会员系统bug调试及修改，下载word修改，管理端条件查询 |  |  | 周三-周四 | 100%
| 3 | 下载Excel,标签相关专业删除，添加新专业 |  |  | 周五 | 100%
乔健 | 1 | 会员系统测试，问题确认。 |  |  | 周五 | 100%
| 1 | 专家库基本资料功能需求与协会确认 |  |  | 周五 | 100%

## 6.3-6.6
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：6.3-6.6
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 会员系统整体流程测试，问题修改 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 专家库已完成功能测试，提出修改内容 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 修改活动查询专家接口 |  |  | 周二 | 100%
| 4 | 修改查询专家接口，活动审核接口增加人数限制 |  |  | 周三 | 100%
|  | 修改关联专家接口增加专业，修改消息类型显示 |  |  | 周四 | 100%
程欢 | 1 | 会员查询单位预览，缴费页面修改 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 多个页面端浏览专委会功能，会员条件查询修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 党建工作填写方式及相关页面调整 |  |  | 周三 | 100%
| 4 | 用户端首页页面，主营业务，会员到期调整 |  |  | 周三 | 100%
| 5 | 管理端单位维护，及非流程性页面改动 |  |  | 周四 | 100%
齐道海 | 1 | 增加既有调用会员系统登录第三方接口 |  |  | 周一至周二 | 100%
| 2 | 管理端查询专家信息 |  |  | 周三 | 100%
| 3 | 专家基本信息审核发送站内信 |  |  | 周四 | 100%
胥涛 | 1 | 会员系统-会员管理条件查询修改，专家库标签分页，站内信，标签验重 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 专家审核接口修改，专业查询，批量审核发站内信 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 加退回原因，站内信，规则查询，管理员修改会员申请 |  |  | 周三-周四 | 100%

## 6.10-6.14
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：6.10-6.14
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 专家库系统测试内容修改 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 与协会确认会员系统专家库系统修改内容，会员系统上线时间 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 机关局项目数据修改 |  |  | 周二 | 100%
| 4 | 查询专家列表接口增加查询条件， |  |  | 周三 | 100%
| 5 | 会员系统上线数据处理 |  |  | 周四 | 100%
| 6 | 会员系统上线前端部署，改用ip+端口方式访问用户端 |  |  | 周五 | 100%
程欢 | 1 | 消息管理，附件上传，用户端站内信下载 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 关联会员条件查询修改 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 审核报名及管理端修改会员信息短信通知及站内信提醒 |  |  | 周三 | 100%
| 4 | 项目表单，数据表，个别页面样式改动 |  |  | 周四 | 100%
| 5 | 项目整体表单格式校验 |  |  | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 上传文件接口修改 |  |  | 周一至周二 | 100%
| 2 | 修改会员消息管理，附件上传等接口 |  |  | 周三至周四 | 100%
| 3 | 专家基本信息已处理待处理接口修改测试 |  |  | 周五 | 100%
胥涛 | 1 | 给专家贴标签，手动抽取时查询该任务下规则标签对应的专家 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 手动抽取/邀请专家，条件查询-根据标签名和专家名称，任务和专家关联，管理员修改会员信息发送站内信提示 |  |  | 周二 | 100%
| 3 | 专家关联标签，专家查看我的任务，待处理已处理,任务自动抽取专家，给专家贴标签重复验证 |  |  | 周三，周四 | 100%
| 4 | 管理端根据专家名称和申请类别查询专家申请，消息管理处条件查询 |  |  | 周五 | 100%

## 6.17-6.21
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：6.17-6.21
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 会员系统条件查询接口修改，二维码数据内容修改 |  |  | 周一 | 100%
| 2 | 专家库发布任务接口修改 |  |  | 周一 | 100%
| 3 | 专家抽取列表接口修改，发布任务接口修改，功能测试 |  |  | 周二 | 100%
| 4 | 会员系统上线，上线后测试。既有系统第三方登录接口 修改 |  |  | 周三 | 100%
| 5 | 处理邮件正文发送不成功问题，站内信邮件附件统一路径 |  |  | 周四 | 100%
| 6 | 处理会员系统邮件群发发送失败问题 |  |  | 周五 | 100%

## 6.24-6.28
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：6.24-6.28
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 与协会确认专家抽取接口任务抽取需求 | 与王主任沟通任务专家抽取自动抽取、手动抽取流程 |  | 周一 | 100%
| 2 | 会员系统上线后问题修改确认 | 对于协会提出的针对会员系统上线后续修改的内容修改后与协会凌毅确认，周二凌毅不在公司，周三再发给他 |  | 周二 | 50%
| 3 | 专家库开发功能测试 | 专家库系统专家导入、添加临时专家功能测试。专家抽取部分功能测试 |  | 周二 | 100%
| 4 | 处理专家库代码jar包冲突问题 | 换电脑后发现专家库项目日志jar包冲突，查看jar包依赖关系后发现hadoop的jar包包含日志包的依赖，删除Hadoopjar包解决 |  | 周三 | 100%
| 5 | 专家库系统增加接口 | 与协会王主任确认后，任务、活动功能增加删除、编辑接口 |  | 周四 | 100%
| 6 | 会员系统申请表下载无法打开问题处理 | 会员申请表下载后打不开，因为原下载使用的是2003版本下载导致文档打不开，改为06版本word下载解决。 |  | 周四 | 100%
| 7 | 转接库测试后接口开发 | 活动接口增加了审核后的短信发送与站内信发送，以及测试过程中发现的问题修改 |  | 周五 | 100%
程欢 | 1 | 党建工作新增备注功能 | 修改页面：用户端新增修改申请表，管理端审核，选择无只可填写及提交备注反之只可填写和提交党建内容 |  | 周一 | 100%
| 2 | 会员若干处显示效果修改 | 用户端登录提示文字加大加粗左对齐，首页协会地址一行显示，新闻动态字体放大等 |  | 周二 | 100%
| 3 | 会费有效期显示 | 现在空值、有编号无有效期及免交和到期显示提醒，管理端用户端全部正常显示 |  | 周三 | 100%
| 4 | 管理端新增列及个别操作完成后的跳转效果 | 登陆详情增加单位名称列，会员查询增加会费有效期列，修改信息、审核会员、单位维护等操作结束跳转 |  | 周四 | 100%
| 5 | Vue学习 | 声明式渲染、条件和循环、处理用户输入、组件化应用构建 |  | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 专家信息导入和添加临时专家 | 和前端沟通需求，修改字段，并新增字段，完善代码 |  | 周一至周二 | 100%
| 2 | 查询信息已处理待处理修改 | 查询语句有问题,对语句进行修改，增加查询字段 |  | 周三 | 100%
| 3 | 基本信息附件下载 | 对基本信息中的附件进行打包,前端通过路径可以下载 |  | 周四至周五 | 100%
胥涛 | 1 | 自动抽取，手动抽取 | 按照管理员选择的标签抽取到适合的专家，先查出该任务规则下没有被抽取专家列表，然后手动选择要抽取的专家 |  | 周一 | 100%
| 2 | 查看专家，用户端我的任务下载任务附件，抽取限制人数 | 查出专家是被任务规则下的哪个标签选中的，在抽取的时候抽取的人数不能超过任务限制的人数 |  | 周二 | 100%
| 3 | 手动抽取时查看专家，人数验证 | 查出符合该任务下符合规则但是没被抽取的专家列表供管理员挑选，查出任务规则下哪个标签的人已经抽取完成 |  | 周三 | 100%
| 4 | 换电脑，申请审核加有效期，批量审核，删除任务 | 给自己的电脑配置开发所需的环境，安装所需软件，项目转移到自己电脑上。审核专家申请加有效期，管理员删除未开始的任务 |  | 周四-周五 | 100%

## 7.1-7.5
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：7.1-7.5
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 增加专家类别名称重复验证 | 专家库管理端增加类别名称重复验证，名称不能重复且不能修改。 |  | 周一 | 100%
| 2 | 与专家库短信平台沟通，获取短信回复内容 | 专家库系统任务、活动发送短信需专家回复是否参加，与短信平台沟通如何交互。短信平台需重新申请发送短信序列，并做免审。等协会给短信平台提供需要的材料做免审后与短信平台做接口联调 |  | 周一 | 100%
| 3 | 与短信平台接口联调 | 短信平台配置发送短信ip，给短信平台提供获取短信回复url，根据回复内容解析是哪个业务流程回复短息后做后续处理。 |  | 周二 | 100%
| 4 | 短信回复是否参加活动 | 根据回复短信内容，获取是否参加活动，更新报名状态 |  | 周三 | 100%
| 5 | 面试沟通 | 电话沟通两个前端面试者，邀约面试 |  | 周三 | 100%
| 6 | 与短信平台接口联调 | 活动短信内容回复后，活动参加或不参加逻辑处理 |  | 周四 | 100%
| 7 | 系统流程测试 | 短信平台接口联调成功后测试注册、登录等流程 |  | 周五 | 100%
程欢 | 1 | Vue环境搭建，创建新项目 | 安装node等环境，命令行工具安装依赖、淘宝镜像，新建并运行项目 |  | 周一 | 100%
| 2 | Vue学习 | Vue实例、数据及方法响应式data，了解Vue生命周期，条件及列表渲染，熟悉组件 |  | 周二 | 100%
| 3 | 会员功能优化 | 用户端非会员页面按钮调整，新用户填写申请表暂存及预览，会员查询条件修改，管理员修改单位信息提交备注修改，修改会费有效期及预览单位返回跳转效果修改 |  | 周三,周四 | 100%
| 5 | Vue简单功能 | 按条件查询功能，输入条件查询特定图文列表 |  | 周五 | 100%
齐道海 | 1 | 添加职业注册资格证书 | 数据填写后未提交，再次添加时数据回显成功，并能够保证数据添加成功 |  | 周一至周二 | 100%
| 2 | 下载word文档时word文档 上所需要数据 | 查询基本信息和专业两张表数据，所下载的文档上显示数据 |  | 周三 | 100%
| 3 | 打包下载基本信息附件路径问题 | 修改上传文件的服务器路径和上传之后的文件名称，上传时修改文件的路径进行单独分类，以便打包下载时能够区分文件 |  | 周四至周五 | 100%
胥涛 | 1 | 自动抽取，手动抽取发送站内信，下载申请word，修改文件存放路径 | 在抽取专家的时候发送站内信和手机短信提醒，管理员下载专家申请的word文档 |  | 周一-周二 | 100%
| 2 | 专家进行手机短信回复，下载word修改 | 任务抽中的专家在手机上进行回复是否参加改任务，下载的申请word模版格式有调整 |  | 周三 | 100%
| 3 | 显示专家申请的状态，规则名称验证，短信回复是否参加 | 用户端已处理任务页面显示申请的处理状态，管理端任务处的查看专家和条件查询返回申请的处理状态，添加的规则名称增加重复校验 |  | 周四 | 100%
| 4 | 任务过时不能在报名参加，下载申请附件 | 任务被抽中的专家在手机和系统中回复参加的时候如果任务已经过时了，就不能在参加了，管理员在审核专家申请是下载专家上传的资料进行查看 |  | 周五 | 100%

## 7.8-7.12
2019年度周工作计划
| 部门 | 技术部 |  |  |  | 日期：5.20-5.24
姓名 | 序号 | 工作内容 | 详细描述 | 参与级别 | 工作时间 | 实际完成进度 | 后续任务 | 上级意见
乔健 | 1 | 专家库接口修改 | 修改专家库登录接口，增加登录时间记录 |  | 周一 | 100%
| 2 | 专家库流程测试 | 清除数据库注册、申请等数据，重新走一遍注册之后的流程，及发现的问题修改 |  | 周二 | 100%
| 3 | 专家库证书确认 | 与王主任确认证书下载流程修改内容、证书显示数据及实现方式 |  | 周三 | 100%
| 4 | 会员系统问题修改确认 | 与协会凌毅确认会员系统提出修改内容及与会员系统修改优先级 |  | 周三 | 100%
5
6